# Таблица 6

# Сведения

# о степени выполнения мероприятий государственной программы Тамбовской области «Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области»

# за 2021 год

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов |  | Результаты |  |  |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланиро-ванные |  | достигну-тые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) |  | Управление региональной безопасности области (далее - управление региональной безопасности), |  | Приобретение инструментов, лестниц, бензореза (1 шт.), оснасток «Пневмопластырь» (2 шт.), аккумуляторов (2 шт.), мойки высокого давления (1 шт.), аварийных осветительных установок (2 шт.), электропилы (1 шт.), двигателя (1 шт.), щитов спинальных (2 шт.), рюкзаков (34 шт.), перчаток «Пламя» (35 пар), автомобильных шин (6 шт.), штативов-треног (трипод) с лебедкой (2 комп-та), фонарей ФОС (4 шт.), зарядных устройств к ним (2 шт.), конусов сигнальных (10 шт.) |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение функционирования сил готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | Управление региональной безопасности |  | Оплата расходов в рамках обеспечения деятельности Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр» в январе-декабре 2020 |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Иные мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС |  | Управление региональной безопасности, управление образования и науки области |  | Проведение на территории области региональных соревнований «Юный спасатель», «Школа безопасности», «Студенческий спасательный отряд», «Юный водник» и «Юный пожарный» |  | 40 чел |  | 40 чел. |  | нет |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Совершенствование уровня гражданской обороны |  | Управление региональной безопасности |  | Капитальный ремонт объектов, эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО Тамбовской области, СЭОН Тамбовской области, услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN), услуги связи по предоставлению в пользование телефонных линий по SIP-протоколу, услуги подвижной связи, приобретение мебели в ДДС, сплит-системы, услуги по оцифровке документации, приобретение стульев в учебный класс, вешалок гардеробных, принтеров (6 шт.), МФУ (1 шт.), вебкамер (2 шт.), работы по текущему ремонту помещений для размещения учебно-методического центра |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий муниципальных программ по снижению рисков и смягчению ЧС |  | Муниципальные образования области |  | Выполнены запланированные на 2021 год мероприятия муниципальных программ по пожарной безопасности |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня противопожарной службы области |  | Управление региональной безопасности |  | Приобретение боевой одежды пожарного (7 компл.), специальной одежды и обуви для вновь принятых работников, ремкомплектов гидропультов (48 шт.), гидропультов металлических (16 шт.), запасных частей для ремонта пожарной автотехники, расходных материалов для покраски автомобильных цистерн, костюмов летних, многофункциональных ручных АСИ (2 к-та), стволов пожарных (32 шт.), диагностика и ремонт АКП, пенообразователя (3 т), мотопомп (2 шт.), шлемов пожарного (31 шт.), касок спортивных (4 шт.), поясов пожарных (62 шт.), карабинов (74 шт.), компрессора (1 шт.), металлокомпозитных баллонов (28 шт.), дыхательных аппаратов (16 комп-в), топоров пожарного (43 шт.), ножниц диэлектрических (10 шт.), панорамных масок (16 шт.), автомобильных шин (20 шт.), рукавов пожарных (150 шт.), зарядных устройств (10 шт.), пуско-зарядного устройства (1 шт.), кобур для топора пожарного (130 шт.), боевой одежды пожарного (44 комплта), костюмов защитных (51 шт.), переносных заземлений (47 шт.), металлокомпозитных баллонов (16 шт.), работы по замене газового оборудования в ПЧ № 29 |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 3 | 1.2. Финансовое обеспечение затрат, связанных приобретением пожарных автомобилей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Управление региональной безопасности |  | Услуги по финансовой аренде (лизингу) пожарных автомобилей |  | 41 ед. |  | 41 ед. |  | нет |  |
| 4 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий муниципальных программ по пожарной безопасности |  | Муниципальные образования области |  | Выполнены запланированные на 2021 год мероприятия муниципальных программ по пожарной безопасности |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 5 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий пожарной безопасности учреждениями и организациями |  | Управление региональной безопасности |  | Выполнены запланированные на 2021 год мероприятия пожарной безопасности учреждениями и организациями |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах области в |  | Управление региональной безопасности |  | Приобретение средств связи (смартфонов, 4 шт.), привязей страховочных, работы по ремонту лодочного мотора, приобретение фонарей подводных (5 шт.), ножей водолазных (10 шт.), сумок для снаряжения (6 шт.), перчаток пятипалых (12 пар), работы по консервации лодочных моторов, приобретение привязей страховочных (2 шт.), курток, рукавиц, полнолицевых масок (6 шт.) |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Реализация муниципальных программ по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  | Муниципальные образования области |  | Выполнены запланированные на 2021 год мероприятия муниципальных программ по пожарной безопасности |  | 100% |  | 100% |  | нет |  |

Начальник управления региональной

безопасности области                                                                                                                                                                                  А.Д. Ефименко

Начальник отдела финансового обеспечения

и делопроизводства управления - главный бухгалтер                                                                                                                                 Н.В. Кубинец

Таблица 7

Отчет

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию государственной программы Тамбовской области «Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» за 2021 год тыс. рублей

| № | Наименование Программы | Направле-ние расходов | Предусмотрено текстом Программы на 2021 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетами на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам: |  |  |  | всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | феде-ральный бюд- жет | областной бюджет | местные бюдж-еты | внебюджетные |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» | Всего | 361468,1 |  | 334309,7 | 27158,4 |  | 361468,1 |  | 334309,7 | 27158,4 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 361468,1 |  | 334309,7 | 27158,4 |  | 361468,1 |  | 334309,7 | 27158,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) | Прочие | 908,4 |  | 908,4 |  |  | 908,4 |  | 908,4 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение функционирования сил готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций | Прочие | 315005,0 |  | 315005,0 |  |  | 315005,0 |  | 315005,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Иные мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС | Прочие | 597,9 |  | 597,9 |  |  | 597,9 |  | 597,9 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Совершенствование уровня гражданской обороны | Прочие | 17798,5 |  | 17798,5 |  |  | 17798,5 |  | 17798,5 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий муниципальных программ по снижению рисков и смягчению ЧС | Прочие | 27158,4 |  |  | 27158,4 |  | 27158,4 |  |  | 27158,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Всего по Подпрограмме «Пожарная безопасность в Тамбовской области» | Всего | 89468,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 | 89468,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 89468,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 | 89468,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности противопожарной службы области | Прочие | 60300,9 |  | 60300,9 |  |  | 60300,9 |  | 60300,9 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий муниципальных программ по пожарной безопасности | Прочие | 17567,3 |  |  | 17567,3 |  | 17567,3 |  |  | 17567,3 |  |
| 10 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий пожарной безопасности учреждениями и организациями | Прочие | 11600,0 |  |  |  | 11600,0 | 11600,0 |  |  |  | 11600,0 |
| 11 | Всего по Подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области» | Всего | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах области | Прочие | 881,4 |  | 881,4 |  |  | 881,4 |  | 881,4 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2. Реализация муниципальных программ по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Прочие | 1894,2 |  |  | 1894,2 |  | 1894,2 |  |  | 1894,2 |  |
| 14 | Всего по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» | Всего | 453712,0 |  | 395492,1 | 46619,9 | 11600,0 | 453712,0 |  | 395492,1 | 46619,9 | 11600,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 453712,0 |  | 395492,1 | 46619,9 | 11600,0 | 453712,0 |  | 395492,1 | 46619,9 | 11600,0 |

Таблица 7

Окончание таблицы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюд-жет | обл. бюджет | местн. бюдж. | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | Внебюджет-ные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Всего по Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» | Всего | 360866,6 |  | 333708,2 | 27158,4 |  | 99,8 |  | 99,8 | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 360866,6 |  | 333708,2 | 27158,4 |  | 99,8 |  | 99,8 | 100 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) | Прочие | 908,4 |  | 908,4 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2. Обеспечение функционирования сил готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций | Прочие | 361468,1 |  | 314403,4 |  |  | 99,8 |  | 99,8 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3. Иные мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС | Прочие | 597,9 |  | 597,9 |  |  | 99,8 |  | 99,8 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4. Совершенствование уровня гражданской обороны | Прочие | 17798,5 |  | 17798,5 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий муниципальных программ по снижению рисков и смягчению ЧС | Прочие | 27158,4 |  |  | 27158,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 7 | Всего по Подпрограмме «Пожарная безопасность в Тамбовской области» | Всего | 77984,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвести-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 89468,2 |  | 60300,9 | 17567,3 | 11600,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня противопожарной службы области, в том числе: | Прочие | 60300,9 |  | 60300,9 |  |  | 99 |  | 99 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий муниципальных программ по пожарной безопасности | Прочие | 17567,3 |  |  | 17567,3 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 10 | Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий пожарной безопасности учреждениями и организациями | Прочие | 11600,0 |  |  |  | 11600,0 | 100 |  |  |  | 100 |
| 11 | Всего по Подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах области» | Всего | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  | 94,8 |  | 93 | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 2775,6 |  | 881,4 | 1894,2 |  | 94,8 |  | 93 | 100 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах области | Прочие | 881,4 |  | 881,4 |  |  | 93 |  | 93 |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2. Реализация муниципальных программ по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Прочие | 1894,2 |  |  | 1894,2 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 14 | Всего по программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области» | Всего | 441626,4 |  | 394890,5 | 46619,9 | 11600,0 | 98 |  | 99,6 | 100 | 100 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 441626,4 |  | 394890,5 | 46619,9 | 11600,0 | 98 |  | 99,6 | 100 | 100 |

Начальник управления региональной

безопасности области                                                                                                                                                                                А.Д. Ефименко

Начальник отдела финансового обеспечения

и делопроизводства управления - главный бухгалтер                                                                                                                           Н.В. Кубинец

Таблица 9

Сведения
о достижении значений показателей, государственной программы Тамбовской области «Защита населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовской области»

за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Государственная программа Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), не более | ед | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Количество населения, погибшего при ЧС, не более | чел. | 9 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | Экономический ущерб от ЧС, не более | тыс. руб. | 5070 | 8500 | 7300 |  |  |
| 4 | Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Количество зарегистрированных пожаров, не более | ед. | 4585 | 4562 | 3730 |  |  |
| 6 | Количество населения, погибшего на пожарах, не более | чел. | 73 | 45 | 66 | По сравнению с АППГ в 2021 году количество населения пострадавшего на пожарах снизилось на 9,6%. Основные причины гибели людей на пожарах - нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, на втором месте - нарушение правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок, на третьем - неосторожное обращение с огнём. |  |
| 7 | Количество населения, спасенного на пожарах | чел. | 1162 | 150 | 124 |  |  |
| 8 | Количество населения, травмированного на пожарах, не более | чел. | 36 | 26 | 53 | Увеличились случаи тушения пожаров населением без сообщения ими в подразделения пожарной охраны |  |
| 9 | Экономический ущерб от пожаров | тыс. руб. | 118093 | 121500 | 165529 | Экономический ущерб увеличился в связи с увеличением стоимости материальных средств и строительных материалов. |  |
| 10 | Количество погибших на водных объектах, не более | чел. | 26 | 28 | 24 |  |  |
| 11 | Количество людей, спасенных в происшествиях на водных объектах | чел. | 15 | 12 | 1 |  |  |
| 12 | Количество происшествий на водных объектах, не более | ед. | 31 | 40 | 23 |  |  |
| 13 | Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны, средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 14 | Повышение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение готовности к выполнению задач сил постоянной готовности ликвидации ЧС | % | 9 | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Готовность к выполнению задач в области гражданской обороны | % | 95 | 97 | 97 |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение материально-технической базы противопожарной службы области | % | 80 | 82 | 82 |  |  |
| 2 | Число отремонтированных пожарных частей | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров | % | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оснащенности спасательных станций водолазным имуществом и снаряжением | % | 83 | 85 | 85 |  |  |
| 2 | Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения | ед. | 8 | 9 | 9 |  |  |
| 3 | Количество оборудованных пляжей | ед. | 96 | 83 | 83 |  |  |
| 4 | Количество людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде | чел. | 297 | 200 | 200 |  |  |

Начальник управления региональной

безопасности области                                                                                                                                                                                   А.Д. Ефименко

Начальник отдела финансового обеспечения

и делопроизводства управления - главный бухгалтер                                                                                                                              Н.В. Кубинец